## Sheet1
2019/11/19部门周会纪要
会议时间 | 上午9.00-9.30
地点 | C区会议室
参与人员 | 张振华 陈开生 宋加伟 雷思伟 范志杰 王婷
会议主题 | 上周工作总结以及本周工作计划
会议内容 | 上周总结
1.WMS需求按进度实现-雷
2.WMS需求调研-宋
3.OA管理以及日常运维-范
4.OA需求开发，计划编写-陈
5.IT管理系统设计-张
6.SQL学习-王
7.邮件升级与供应商访谈-赵
本周计划
1.大湾需求实现-雷
2.OA组织架构，人员档案和签核层级按照最新调整切换-宋
3.OA管理，人员档案和签核层级同步； 网络安全 -范
4.OA组织架构，人员档案和签核层级按照最新调整； OA需求开发 -陈
5.TMS签约； IT内部管理系统开发 -张
6.关务系统日常运维； SQL学习 -王
7.总部电脑加域； 邮件升级形成方案； 日常软硬件运维 -赵